## Slide 1: 生成AI活用基盤の運用モデル
全社展開に向けた経営会議向けレビュー
2026年6月
エンタープライズAI推進室
戦略・リスク統括チーム

## Slide 2: 現状認識
全社展開に向けて経営判断が必要な論点
01

## Slide 3: 本日の論点
活用拡大の兆候とリスク露出
ガバナンスモデルと意思決定権限
統制成熟度と実装ロードマップ
経営として承認が必要な事項
活用状況、統制モデル、実行計画を順に確認する

## Slide 4: ガバナンスモデルの転換
現在の状態
目指す状態
各部門が個別に実証を進めており、審査深度と証跡の粒度にばらつきがある。
共通の受付、審査、証跡モデルにより、安全性と展開速度を両立する。
個別実験から、再現性のある全社統制へ移行する
部門ごとにポリシー解釈が異なる
モデル・データ審査が手作業に依存
証跡収集がリリース直前に集中
リスク分類のための共通受付基準
開発プロセスに統制テンプレートを組み込む
監査に備えた証跡を継続的に蓄積

## Slide 5: 優先ワークストリーム
AIポリシーを受付項目、審査観点、証跡テンプレートに落とし込む。
ログ、プロンプト確認、データ境界、モデル利用承認を標準化する。
週次トリアージ、月次リスク確認、四半期の経営レビューを定着させる。
三つの取り組みを一つのプログラムとして管理する
ポリシーの業務化
プラットフォーム統制
運用会議体

## Slide 6: 四半期別の統制成熟度
Chart: 
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4
受付網羅率 | 35 | 58 | 76 | 90
証跡自動化 | 18 | 36 | 61 | 82
第4四半期までに再利用可能な統制資産へ育てる
優先AIユースケース全体に対する統制カバレッジの概算値。

## Slide 7: 意思決定事項
決定事項 | オーナー | 時期 | 効果
共通受付分類を承認 | AIステアリング委員会 | 6月 | ポートフォリオ管理を可能にする
証跡テンプレートを必須化 | リスク・コンプライアンス | 7月 | 監査準備工数を削減する
統制自動化に投資 | テクノロジー部門 | 7月 | リリース速度を高める
個別実証から再現性ある本番運用へ移行するための承認事項
各決定は、統制の一貫性を高めながら現場の負荷を下げるために設計する。

## Slide 8: 実装ロードマップ
1-2週目: ポリシー分類と部門別受付責任者を確定
3-6週目: 統制テンプレートと証跡例を公開
7-10週目: ログと承認状態の自動取得を開始
11-12週目: 例外管理を含む経営レビューを実施
承認済み案件の速度を落とさず、運用能力を段階的に高める

## Slide 9: 運用モデルの見える化
ユースケースの段階、リスク分類、統制証跡、リリース判断を一つの画面で確認する。
分散した台帳ではなく、一つの説明責任システムへ統合する
経営会議向けの内部運用モデル案。

## Slide 10: 補足: 本番承認の条件
以下の条件を満たすことで、AIユースケースを管理された本番利用へ進められる。
全社AIポリシー v2.1
モデルリスク審査チェックリスト
セキュリティログ標準
パイロットから本番利用へ移行するための最低条件
受付分類が完了している
データ境界が確認されている
人による監督方法が文書化されている
プロンプトとモデル評価の証跡が添付されている

## Slide 11: 経営判断のお願い
次フェーズの運用モデル整備を承認する
ガバナンス範囲、統制自動化の投資、レビュー頻度を確定する。
エンタープライズAI推進室
6月末までに第2フェーズの開始を承認